## PERT
TIEMPOS ESTABLECIDOS
ACTIVIDAD | T OPTIMISTA (a) | T MAS PROBABLE (m) | T PESIMISTA (b) | TIEMPO ASIGNADO | VARIANZA
A | 4 | 5 | 12 | 6 | 1.7778
B | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 0.44444
C | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
D | 3 | 4 | 11 | 5 | 1.7778
E | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
F | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.027778
G | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 0.25
H | 2.5 | 3.5 | 7.5 | 4 | 0.69444
I | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.027778
J | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111