## Ej_5
Actividad | T. Optimista | T. mas Probable | T. Pesimista | T. Estimado | Varianza
A | 4 | 5 | 6 | 5 | 0.11111
B | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.11111
C | 7 | 7.5 | 11 | 8 | 0.44444
D | 7 | 9 | 10 | 8.8333 | 0.25
E | 6 | 7 | 9 | 7.1667 | 0.25
F | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.11111

## Ej_6
Actividad | Predecesor | T. Optimista | T. mas Probable | T. Pesimista | Tiempo Esperado | Varianza
A | - | 1 | 1 | 2 | 1.1667 | 0.027778
B | A | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.44444
C | A | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.44444
D | B,C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
E | B | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.11111
F | A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
G | D | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
H | G | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111
I | E,H,F | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Ej_7
Actividad | Tiempo Normal | Tiempo Instensificado | Costo Normal | Costo Intensificado
A | 3 | 1 | 900 | 1700
B | 6 | 3 | 2000 | 4000
C | 2 | 1 | 500 | 1000
D | 5 | 3 | 1800 | 2400
E | 4 | 3 | 1500 | 1850
F | 3 | 1 | 3000 | 3900
G | 9 | 4 | 8000 | 9800
H | 3 | 2 | 1000 | 2000
Actividad | Tiempo Maximo de Reduccion |  | Costo de Intensificacion por Semana
A | 2 |  | 400
B | 3 |  | 666.6667
C | 1 |  | 500
D | 2 |  | 300
E | 1 |  | 350
F | 2 |  | 450
G | 5 |  | 360
H | 1 |  | 1000
Actividad | Tiempo Intensificado | Nuevo Tiempo | Costo de Intensificacion por Semana
A | 0 | 3 | 0
B | 1 | 5 | 666.67
C | 0 | 2 | 0
D | 2 | 3 | 600
E | 1 | 3 | 350
F | 1 | 2 | 450
G | 1 | 8 | 360
H | 0 | 3 | 0
Costo total de intensificacion: |  |  | 2426.67

## Ej_7_1
Datos del problema.
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | TOTAL
Objetivo z | 400 | 666.67 | 500 | 300 | 350 | 450 | 360 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.67 |  | Límites
Restricción 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | >= | 3
Restricción 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | >= | 6
Restricción 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | >= | 2
Restricción 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | >= | 5
Restricción 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | >= | 5
Restricción 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | >= | 4
Restricción 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3 | >= | 3
Restricción 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | >= | 9
Restricción 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | >= | 9
Restricción 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | >= | 3
Restricción 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | >= | 3
Restricción 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | <= | 16
Restricción 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= | 2
Restricción 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 3
Restricción 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= | 1
Restricción 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <= | 2
Restricción 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 1
Restricción 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 2
Restricción 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 5
Restricción 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= | 1
Solución
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | z
Solución | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 2426.67

## Ej_8
Datos del problema.
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | XA | XB | XC | XD | XE | XF | TOTAL
Objetivo z | 20 | 15 | 20 | 10 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 |  | Límites
Restricción 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | >= | 10
Restricción 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | >= | 8
Restricción 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | >= | 10
Restricción 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | >= | 7
Restricción 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10 | >= | 10
Restricción 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | >= | 3
Restricción 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | >= | 3
Restricción 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | <= | 26
Restricción 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <= | 2
Restricción 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <= | 2
Restricción 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 3
Restricción 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 1
Restricción 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | <= | 2
Restricción 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= | 0
Solución
| YA | YB | YC | YD | YE | YF | XA | XB | XC | XD | XE | XF | z
Solución | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14 | 23 | 14 | 23 | 26 | 112.5

## Ej_8A
Actividad | Tiempo Normal | Tiempo Instensificado | Costo Normal | Costo Intensificado
A | 10 | 8 | 30 | 70
B | 8 | 6 | 120 | 150
C | 10 | 7 | 100 | 160
D | 7 | 6 | 40 | 50
E | 10 | 8 | 50 | 75
F | 3 | 3 | 60 | 0
Actividad | Tiempo Maximo de Reduccion |  | Costo de Intensificacion por Semana
A | 2 |  | 20
B | 2 |  | 15
C | 3 |  | 20
D | 1 |  | 10
E | 2 |  | 12.5
F | 0 |  | 0
Actividad | Tiempo Intensificado | Nuevo Tiempo | Costo de Intensificacion por Semana
A | 2 | 8 | 40
B | 2 | 6 | 30
C | 1 | 9 | 20
D | 1 | 6 | 10
E | 1 | 9 | 12.5
F | 0 | 3 | 0
Costo total de intensificacion: |  |  | 112.5